# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HẰNG TUẦN

Học viên: Nguyễn Hải Minh     |     GVHD: [Họ tên thầy hướng dẫn]

Đề tài: RISC-V trên FPGA, định hướng custom instructions cho DSP/radar.

Tuần: 01   |   Từ 21/10/2026 đến 27/10/2026   |   Ngày gửi: [Chưa gửi]

BẢN NHÁP cập nhật ngày 24/10/2026. Chỉ ghi công việc đã được xác nhận; học viên bổ sung tiến độ và rà soát trước khi gửi thầy.

# 1. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC TUẦN NÀY

| STT | Công việc | Tiến độ và kết quả thực tế | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức workspace luận văn | Đã có khung workspace; source được học viên gom vào Project_source/. | Workspace và README |
| 2 | Chuẩn bị tài liệu và kế hoạch | Đã có đề cương Word và tracker Excel; bổ sung mẫu báo cáo tuần để trao đổi với GVHD. | Đề cương và Project Tracker trong planning/ |
| 3 | Chuẩn bị triển khai Ibex | Hiện ở bước chuẩn bị. Chưa có kết quả build/mô phỏng/FPGA được xác nhận trong báo cáo này. | Chưa có log kết quả triển khai |

# 2. KHÓ KHĂN GẶP PHẢI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

| Khó khăn | Ảnh hưởng | Cách giải quyết / hỗ trợ cần thiết |
| --- | --- | --- |
| Board FPGA chưa chốt | Chưa xác định target/constraints cho bước FPGA. | Khảo sát board sẵn có hoặc có thể mượn; trao đổi với thầy trước khi chốt. |
| Môi trường triển khai chưa được xác nhận | Vivado ở server; chưa ghi phiên bản/cấu hình và kết quả triển khai. | Học viên tự cài/chuẩn bị môi trường; ghi nhận phiên bản và kết quả khi bắt đầu thực hành. |

# 3. NHIỆM VỤ TUẦN TỚI

| Ưu tiên | Nhiệm vụ | Kết quả cần đạt | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đọc kiến trúc Ibex và phân biệt core/SoC | Sơ đồ khối và bản giải thích ngắn bằng lời của học viên. | 28/10–03/11 |
| 2 | Khảo sát nền tảng/board có thể tiếp cận | Bảng so sánh ngắn và câu hỏi xin ý kiến thầy. | 28/10–03/11 |
| 3 | Chuẩn bị môi trường thực hành theo điều kiện thực tế | Ghi cấu hình công cụ; kết quả hoặc khó khăn còn lại, rồi cập nhật báo cáo tuần. | 28/10–03/11 |

Nội dung xin ý kiến thầy: Nền tảng/board phù hợp và mức ưu tiên học kiến trúc so với bring-up.

Góp ý của thầy / việc cần làm sau buổi trao đổi: [Điền sau khi báo cáo.]