# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HẰNG TUẦN

Học viên: Nguyễn Hải Minh | GVHD: [Họ tên thầy hướng dẫn]

Hướng luận văn: baseline Ibex SoC trên FPGA; tuần này học nền tảng RV32I phục vụ đồng thời BTL Kiến trúc máy tính tiên tiến.

Tuần 01 | 26/10–01/11/2026 | Cập nhật 26/10/2026 | Chưa gửi

BẢN NHÁP. Điền kết quả thực tế và bằng chứng trước khi gửi; các mục tiêu dự kiến không phải kết quả đã đạt.

# 1. Tiến độ và kết quả tuần này

| Công việc | Kết quả thực tế / phần còn lại | Minh chứng |
| --- | --- | --- |
| Học liệu và kế hoạch | Đã tổ chức sách và 9 PDF bài báo vào Tài liệu; có bài học Word và kế hoạch 7 buổi. Đây là chuẩn bị học liệu. | Tài liệu/; bài học Word; tracker |
| Khảo sát mạch đầu vào | Đã đọc XML T3: main, InstructionDecode, RegisterFile, ALU, ImmGen; còn control nhập tay. Chưa mô phỏng. | RiscVComputer_T3.circ; bài học buổi 4–5 |
| Học và tự dựng các khối | Mục tiêu PC/decode, RegFile/ALU, ImmGen, datapath. Chưa có kết quả thực hành của học viên được xác nhận. | [Bổ sung bảng actual/expected và ảnh] |

# 2. Khó khăn, vấn đề và giải pháp

| Vấn đề / ảnh hưởng | Giải pháp và kết quả xử lý |
| --- | --- |
| Sách dùng ví dụ RV64G; BTL yêu cầu RV32I. | Đã chọn phần nền tảng và chú thích chuyển sang 32 bit, đối chiếu đặc tả ISA; chưa đánh giá mức tiếp thu. |
| T3 còn control tay; nhánh U-immediate có điểm cần kiểm chứng. | Đã giao ca 0x123452B7→0x12345000 và bảng tín hiệu. Cần quan sát Logisim để xác nhận; không ghi đây là lỗi mô phỏng đã tái hiện. |
| Khó khăn cá nhân khi thực hành | [Học viên bổ sung hiện tượng, ca lỗi, cách xử lý và kết quả; chưa có dữ liệu.] |

# 3. Ý nghĩa thiết kế và kiến thức rút ra

Trọng tâm cần trình bày sau thực hành: register tách trạng thái khỏi logic tổ hợp; hai cổng đọc phục vụ hai toán hạng; ALUSrc dùng chung ALU cho phép toán và tính địa chỉ; tách branch target khỏi branch decision. Đây là mục tiêu phân tích, chưa phải kết luận học viên đã chứng minh.

# 4. Kế hoạch tuần tới

| Ưu tiên | Nhiệm vụ / đầu ra | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn tất các khối chưa đạt và bảng actual/expected; nếu chưa vững thì giữ ưu tiên này. | 02–03/11 |
| 2 | Khi các khối đạt: thiết kế MainControl/ALUControl, data memory và write-back cho ADD/ADDI/LW/SW; mở rộng nhánh/nhảy theo đề. | 04–06/11 |
| 3 | Chương trình từ ROM tự khởi tạo thanh ghi và kiểm tra kết quả; sau single-cycle ổn định mới bắt đầu C.1–C.2 về pipeline/hazard. Tổng hợp báo cáo tuần 02. | 07–08/11 |

Xin ý kiến GVHD: [Xác nhận mức ưu tiên BTL trong tuần và lịch demo/báo cáo; ghi câu hỏi cụ thể sau thực hành.]

Ngày gửi thực tế: [Chưa gửi] | Góp ý của thầy: [Chưa có] | Việc điều chỉnh sau góp ý: [Chưa có]